## Resultados
|  | Consulta Avanzada de Inversiones | Consulta Avanzada de Inversiones | Consulta Avanzada de Inversiones | Consulta Avanzada de Inversiones
Fecha: 04/05/2026 09:32:35 a. m.
Nº Registros: 9
Código único de inversión | Código SNIP | Nombre de la inversión | Monto viable | Función | Programa | Subprograma | Situación | Estado de la inversión | Tipo de desactivacion | Nivel de gobierno | Sector | Entidad | Unidad OPMI | Unidad UEI | Unidad UF | Responsable OPMI | Responsable UEI | Responsable UF | Entidad OPI | Responsable OPI | Ejecutora | Fecha de registro | Último estudio | Estado del estudio | Nivel de viabilidad | Responsable de viabilidad | Fecha de viabilidad | Con F15 | Con F14 | Monto F15 | Monto F16 | Monto F17 | Costo total de la inversión actualizado | Descripción de la alternativa | Beneficiarios | PIA año vigente | PIM año vigente | Devengado año vigente | Devengado acumulado | Cerrado | Marco | Tipo de formato | % de avance físico de la inversión | % de avance de la inversión | Situación de la inversión | Problemas o restricciones | Próximos pasos o acciones para implementar | Devengado acumulado año anterior | Saldo por financiar | Mes/año primer devengado | Mes/año último devengado | Incluido programación PMI | Incluido ejecución PMI | Ganador FONIPREL | Registro Cierre | Modalidad de ejecución | Departamento
2572967 | 2572967 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AVENIDA TUPAC AMARU , AVENIDA MICAELA BASTIDAS - PRIMERA CUADRA, DISTRITO DE TAMBURCO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 4366659.67 | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO | VÍAS URBANAS | VIABLE | ACTIVO |  | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | HAILY LISBETH PEÑA BAUTISTA | RICARDO HEINRICH PINTO YUPANQUI | CRISTHIAN QUINTANILLA TAYPE |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | 27/01/2023 | FICHA TÉCNICA ESTANDAR |  |  |  | 17/05/2023 | 0 |  | 0 | 6002491.48 | 0 | 6002491.48 | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN UN ÁREA DE 5,568.00 M2, CON CONCRETO F¿C = 210KG/CM2, H=0.20 CM, COLOCADA SOBRE UNA BASE GRANULAR COMPACTADA DE ESPESOR E = 0.20 CM, CONTANDO CON UN ANCHO DE CALZADA VARIABLE DE 6.00M A 8.00M. CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN UN ÁREA DE 2,876.26 M2 EN AMBOS LADOS DE LA CALZADA CON RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN DE F¿C= 175 KG/CM2 CON UN ANCHO DE 1.60M Y ESPESOR DE 0.20M. CONSTRUCCIÓN DE 914.00 M2 DE BERMAS DE CONCRETO F¿C=175 KG/CM2+60% DE PM, ANCHO VARIABLE Y ESPESOR DE 0.20 M. CONSTRUCCIÓN DE 721.83M DE CANALES DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES CON CONCRETO ARMADO F¿C=210 KG/CM2 DE SECCIÓN RECTANGULAR. ACONDICIONAMIENTO Y RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN UNA LONGITUD DE 1,183.86 m, ACONDICIONAMIENTO DE COLECTORES PRINCIPALES DE AGUAS RESIDUALES EN UNA LONGITUD DE 1,193.57m, REPOSICIÓN DE 209 CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE. FINALMENTE SE EJECUTARÁN TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN Y PINTADO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL. | 822 |  | 1864193 | 0 | 38700 | 0 | INVIERTE | PROYECTO DE INVERSION | 0 | 0.66 | [15/04/2026] EN PROCESO DE APROBACIÓN RESOLUTIVA DE REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO | FALTA DE PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO | AGILIZAR ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE Y POSTERIOR INICIO DE EJECUCIÓN | 38700 | 4099598.48 | 202412 | 202412 | SI | SI | NO |  |  | APURIMAC
2591315 | 2591315 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS DE LAS LOCALIDADES DE WILLCUYPATA, COLCAQUE Y TAUJAPATA DISTRITO DE TAMBURCO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2047550.04 | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO | SANEAMIENTO RURAL | VIABLE | ACTIVO |  | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | HAILY LISBETH PEÑA BAUTISTA | RALPH EMERSON CONDORI JIMENEZ | CRISTHIAN QUINTANILLA TAYPE |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | 25/04/2023 | FICHA TÉCNICA ESTANDAR |  |  |  | 30/12/2023 | 0 |  | 0 | 2047550.04 | 0 | 2047550.04 | Mejoramiento del sistema de agua potable por gravedad - sin tratamiento consistente en el mejoramiento de 03 captaciones de manante de ladera con concreto FC=175 Kg/cm2 con su respectivo cerco de protección, mejoramiento de una cámara de reunión con concreto FC=175 Kg/cm2, mejoramiento de un reservorio de concreto armado F'c=210 Kg/cm2 de 18 m3 de capacidad con sus respectivo cerco de protección, caseta de válvulas, instalación de una caseta de cloración en el sector Willcuypata, construcción de un reservorio de concreto armado f'c=210 Kg/cm2 de 15 m3 de capacidad con sus respectivo cerco de protección, instalación de una caseta de cloración en la cabecera del sector Taujapata, construcción de un reservorio de concreto armado f'c=210 Kg/cm2 de 20 m3 de capacidad con sus respectivo cerco de protección, instalación de una caseta de cloración en el sector Colcaque, instalación de línea de aducción con tubería PVC de diámetros de 1 1/2¿ en una longitud de 1,825.00 metros lineales hacia la localidad de Taujapata, instalación de línea de aducción con tubería PVC de diámetros de 2 1/2¿ en una longitud de 470.00 metros lineales hacia la localidad de Colcaque, construcción de 08 cámaras rompe presión tipo 6 con concreto f'c= 175 Kg/cm2, instalación de 04 valvulas reductoras de presión, instalación de redes de distribución con tubería PVC diámetros de 2¿ y 1¿ en una longitud de 2,910 metros lineales, instalación de 02 válvulas de aire doble efecto, construcción de 05 válvulas de purga, construcción de 03 válvulas de control, mejoramiento e instalación de 165 conexiones domiciliarias de agua potable. En cuanto al sistema de disposición sanitaria de excretas se plantea la construcción de 69 unidades básicas de saneamiento (UBS) consistente en caseta, lavadero, cajas de registro, tanque biodigestor de 600 litros, caja de lodos y pozo percolador. Finalmente se plantea la capacitación en educación sanitaria, capacitación para la adecuada operación y mantenimiento del sistema a la JASS e implementación de instrumentos de gestión adecuados. | 1212 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | INVIERTE | PROYECTO DE INVERSION | [5 empty] | 0 | 2047550.04 |  |  | NO | NO | NO |  |  | APURIMAC
2576510 | 2576510 | CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACADÉMICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE TAMBURCO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 741280.4 | CULTURA Y DEPORTE | DEPORTES | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | VIABLE | ACTIVO |  | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | HAILY LISBETH PEÑA BAUTISTA | MARLENY NUÑEZ CORRALES | CRISTHIAN QUINTANILLA TAYPE |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | 28/02/2023 | FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA |  |  |  | 07/04/2023 | 1 |  | 0 | 869578.16 | 0 | 869578.16 | EL PROYECTO PLANTEA LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS, PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA, CULTURALES Y ARTÍSTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACADÉMICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE TAMBURCO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: COMPONENTE 01: SUFICIENTE APOYO COMPLEMENTARIO A LA GESTIÓN EDUCATIVA,: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EDUCATIVAS A ESTUDIANTES, PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS, FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EDUCATIVAS A ESTUDIANTES, IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE NIVELACIÓN Y REFORZAMIENTO ACADÉMICO ASISTIDO. COMPONENTE 02: ADECUADA PROMOCIÓN DE LAS CAPACIDADES DEPORTIVAS: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN A EDUCADORES DEPORTIVOS, FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEPORTIVAS ESCOLARES, PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRACTICA DEPORTIVA EN EL DISTRITO. COMPONENTE 03: ADECUADA GESTIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES: FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ARTÍSTICAS EN ESCOLARES, FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y MANIFESTACIÓN CULTURAL EN EL DISTRITO, PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. | 3696 |  | 7600 | 760 | 821744 | 0 | INVIERTE | PROYECTO DE INVERSION | 100 | 99.05 | [14/04/2026] SE GENERÓ ORDEN DE SERVICIO PARA EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS EN FECHA 01/04/2026 CON PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 30 DÍAS CALENDARIOS. | NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA | NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA | 820984 | 40994.16 | 202305 | 202604 | SI | SI | NO |  |  | APURIMAC
2622307 | 2622307 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA MULTIDEPORTIVA DE LA URBANIZACION JUAN PABLO II, DISTRITO DE TAMBURCO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 728420.09 | CULTURA Y DEPORTE | DEPORTES | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | VIABLE | ACTIVO |  | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | HAILY LISBETH PEÑA BAUTISTA | RALPH EMERSON CONDORI JIMENEZ | CRISTHIAN QUINTANILLA TAYPE |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | 21/11/2023 | FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA |  |  |  | 21/11/2023 | 1 |  | 0 | 1088353.45 | 0 | 1088353.45 | Mejoramiento de una losa multideportiva de 563.47 m2 con concreto simple F¿c= 175Kg/cm2, instalación de un estructura y cobertura metálica apoyados sobre columnas de concreto armado F¿c= 210Kg/cm2, construcción de graderías de concreto mezcla 1:10 cemento-hormigón + 30% piedra mediana en un área de 67.74 m2, construcción de un módulo de administración y servicios higiénicos de un nivel en un área de 55.50 m2, con cobertura de calamina trapezoidal y estructura metálica, construcción de un muro de concreto 1:8+25% P.M en una longitud de 26.00m, construcción de un cerco perimétrico de 26.00 m con malla olímpica electro soldada y tubos de acero galvanizado . Acompañado de equipamiento como arcos metálicos para fulbito, tableros metálicos para básquet y net de vóley. La concepción de la presente alternativa está sujeta a los estándares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, para las características y categoría del espacio deportivo. | 460 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 | INVIERTE | PROYECTO DE INVERSION | 0 | 1.84 | [27/04/2026] LA INVERSIÓN CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO EN DICIEMBRE DEL 2023. | NO SE DETERMINA PROBLEMÁTICA | NO SE DETERMINA PROBLEMÁTICA | 20000 | 1068353.45 | 202312 | 202312 | NO | NO | NO |  |  | APURIMAC
2601644 | 2601644 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CALLE 18 DE FEBRERO DISTRITO DE TAMBURCO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 724152.74 | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO | VÍAS URBANAS | VIABLE | CERRADO |  | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | HAILY LISBETH PEÑA BAUTISTA | RICARDO HEINRICH PINTO YUPANQUI | CRISTHIAN QUINTANILLA TAYPE |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | 05/07/2023 | FICHA TÉCNICA ESTANDAR |  |  |  | 10/07/2023 | 1 |  | 0 | 827913.71 | 0 | 827913.71 | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN UN ÁREA DE 1,564.09 M2, CON CONCRETO F¿C = 210KG/CM2, H=0.20 CM, COLOCADA SOBRE UNA BASE GRANULAR COMPACTADA DE ESPESOR E = 0.30 CM, CONTANDO CON UN ANCHO DE CALZADA DE 7.00M. CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN UN ÁREA DE 498.60 M2 EN AMBOS LADOS DE LA CALZADA CON RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN DE F¿C= 175 KG/CM2 CON UN ANCHO DE 1.15M Y ESPESOR DE 0.20M. CONSTRUCCIÓN DE 914.00 M2 DE BERMAS DE CONCRETO F¿C=175 KG/CM2+60% DE PM, ANCHO VARIABLE Y ESPESOR DE 0.20 M. ASIMISMO, SE PLANTEA LA REPOSICIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN 236.5M Y 41 CONEXIONES DOMICILIARIAS. TAMBIÉN SE REPONDRÁ 231.98 M DE REDES COLECTORAS DE DESAGÜE, 05 BUZONES DE CONCRETO Y 41 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE. FINALMENTE SE EJECUTARÁN TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN Y PINTADO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL. | 41 |  | 0 | 0 | 824563.19 | 1 | INVIERTE | PROYECTO DE INVERSION | 100 | 100 | [10/10/2025] LA INVERSIÓN ESTÁ CONCLUÍDA | NO SE IDENTIFICA PROBLEMÁTICA | NO SE IDENTIFICA PROBLEMÁTICA | 824563.19 | 3350.52 | 202312 | 202506 | NO | NO | NO | Sí, con liquidación |  | APURIMAC
2620938 | 2620938 | CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, CERCO PERIMETRICO Y LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) LOSA MULTIDEPORTIVA URBANIZACION SAN JOSE - PRIMERA ETAPA DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC | 568100.75 | CULTURA Y DEPORTE | DEPORTES | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA | APROBADO | ACTIVO |  | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | HAILY LISBETH PEÑA BAUTISTA | RALPH EMERSON CONDORI JIMENEZ | CRISTHIAN QUINTANILLA TAYPE |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | 13/11/2023 |  |  |  |  | 20/11/2023 | 0 |  | 0 | 568100.75 | 0 | 568100.75 |  |  |  | 0 | 0 | 25000 | 0 | INVIERTE | INVERSIONES IOARR |  |  | [30/01/2026] LA INVERSIÓN PERDIÓ VIGENCIA | NO SE TIENE PROBLEMAS IDENTIFICADOS | NO SE TIENE PROBLEMAS IDENTIFICADOS | 25000 | 543100.75 | 202312 | 202312 | NO | NO | NO |  |  | APURIMAC
2587136 | 2587136 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO EN EL DISTRITO DE TAMBURCO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 313936.45 | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS | VIABLE | ACTIVO |  | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | HAILY LISBETH PEÑA BAUTISTA | MARLENY NUÑEZ CORRALES | CRISTHIAN QUINTANILLA TAYPE |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | 03/04/2023 | FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA |  |  |  | 19/04/2023 | 1 |  | 0 | 908591.05 | 0 | 908591.05 | COMPONENTE 01: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTO EN GANADERÍA DE VACUNO LECHERO Se plantea mejoramiento de las capacidades de alimentación en ganadería de vacuno lechero, mediante 16 cursos talleres en nutrición y alimentación, 80 módulos demostrativos en instalación de pastos perennes, un taller de capacitación en alimento balanceado. COMPONENTE 02: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESO PRODUCTIVO EN GENÉTICA DE GANADO VACUNO Se plantea 640 asistencias en inseminación artificial, 1,260 asistencias en sanidad animal. Adquisición de 01 motocicleta todo terreno y un kit de equipos e insumos para la inseminación artificial. COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO Se plantea realizar 02 talleres en sensibilización y fortalecimiento de las organizaciones de productores COMPONENTE 04: FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN, ARTICULACIÓN AL MERCADO Se plantea la promoción de la participación de los productores de ganado vacuno a 02 eventos de articulación comercial (ferias locales). | 80 |  | 279801 | 32104 | 548431 | 0 | INVIERTE | PROYECTO DE INVERSION | 63.1 | 61.38 | [14/04/2026] AL MES DE MARZO TIENE UN AVANCE ACUMULADO DE S/. 410,303.14 QUE REPRESENTA EL 63.10% DEL COSTO DIRECTO TOTAL, SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DENTRO DE LO PROGRAMADO QUE DEBERÍA SER 63.47% | EN EL PRESENTE MES NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMAS | EN EL PRESENTE MES NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMAS | 516327 | 112463.05 | 202311 | 202604 | SI | SI | NO |  |  | APURIMAC
2625058 | 2625058 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL PASAJE LAS DALIAS - URBANIZACION LAS INTIMPAS DISTRITO DE TAMBURCO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 241646.86 | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO | VÍAS URBANAS | VIABLE | ACTIVO |  | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | HAILY LISBETH PEÑA BAUTISTA | RALPH EMERSON CONDORI JIMENEZ | CRISTHIAN QUINTANILLA TAYPE |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | 11/12/2023 | FICHA TÉCNICA ESTANDAR |  |  |  | 12/12/2023 | 0 |  | 0 | 319017.78 | 0 | 319017.78 | Creación del servicio de movilidad urbana mediante la construcción de pavimento rígido en un área de 391.49 m2, con concreto F¿c = 210 Kg/cm2, h=0.20 cm, colocada sobre una base granular compactada de espesor E = 0.30 cm, contando con un ancho de calzada de 3.40m a 4.40m. construcción de veredas en un área de 155.73 m2 en ambos lados de la calzada con resistencia mínima a la compresión de F¿c= 175 kg/cm2 con un ancho de 0.80m y espesor de 0.10m, construcción de rampas para discapacitados en un área de 18 m2 con resistencia mínima a la compresión de F¿c= 175 kg/cm2, construcción de un muro de contención en una longitud de 30.20 m con resistencia mínima a la compresión reforzado de F¿c= 210 kg/cm2. Asimismo, se plantea la reposición de 20 conexiones domiciliarias de agua potable y desagüe. Finalmente se ejecutarán trabajos de señalización y pintado y mitigación ambiental. | 118 |  | 0 | 0 | 12000 | 0 | INVIERTE | PROYECTO DE INVERSION |  |  | [16/01/2024] LA INVERSIÓN CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO EN DICIEMBRE DEL 2023. |  |  | 12000 | 307017.78 | 202312 | 202312 | NO | NO | NO |  |  | APURIMAC
2572488 | 2572488 | ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA; EN EL(LA) SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC | 196501.28 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | ORDEN INTERNO | SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL | APROBADO | ACTIVO |  | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | HAILY LISBETH PEÑA BAUTISTA | RICARDO HEINRICH PINTO YUPANQUI | CRISTHIAN QUINTANILLA TAYPE |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | 16/01/2023 |  |  |  |  | 17/01/2023 | 1 |  | 0 | 156806.4 | 0 | 156806.4 |  |  |  | 0 | 0 | 152980.34 | 0 | INVIERTE | INVERSIONES IOARR | 95 | 95.08 | [15/01/2024] LA INVERSIÓN REINICIÓ SU EJECUCIÓN EN FECHA 24 DE OCTUBRE LUEGO DE LA APROBACIÓN DEL ADICIONAL Y AMPLIACIÓN DE PLAZO CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 217-2023-MDT/AL EN FECHA 24 DE AGOSTO. ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN FECHA 02/11/2023. LA RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN PRESENTARÁN SU LIQUIDACIÓN EN FECHA 15/01/2024. |  |  | 152980.34 | 3826.06 | 202306 | 202312 | NO | NO | NO |  |  | APURIMAC