## Resultados
|  | Consulta Avanzada de Inversiones | Consulta Avanzada de Inversiones | Consulta Avanzada de Inversiones | Consulta Avanzada de Inversiones
Fecha: 04/05/2026 10:06:00 a. m.
Nº Registros: 8
Código único de inversión | Código SNIP | Nombre de la inversión | Monto viable | Función | Programa | Subprograma | Situación | Estado de la inversión | Tipo de desactivacion | Nivel de gobierno | Sector | Entidad | Unidad OPMI | Unidad UEI | Unidad UF | Responsable OPMI | Responsable UEI | Responsable UF | Entidad OPI | Responsable OPI | Ejecutora | Fecha de registro | Último estudio | Estado del estudio | Nivel de viabilidad | Responsable de viabilidad | Fecha de viabilidad | Con F15 | Con F14 | Monto F15 | Monto F16 | Monto F17 | Costo total de la inversión actualizado | Descripción de la alternativa | Beneficiarios | PIA año vigente | PIM año vigente | Devengado año vigente | Devengado acumulado | Cerrado | Marco | Tipo de formato | % de avance físico de la inversión | % de avance de la inversión | Situación de la inversión | Problemas o restricciones | Próximos pasos o acciones para implementar | Devengado acumulado año anterior | Saldo por financiar | Mes/año primer devengado | Mes/año último devengado | Incluido programación PMI | Incluido ejecución PMI | Ganador FONIPREL | Registro Cierre | Modalidad de ejecución | Departamento
2695195 | 2695195 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS URBANAS DE LAS URBANIZACIONES VILLA INDUSTRIAL Y LOS PEÑAS, DISTRITO DE TAMBURCO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 2027468.47 | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO | VÍAS URBANAS | VIABLE | ACTIVO |  | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | HAILY LISBETH PEÑA BAUTISTA | MARCO ANTONIO OSCCO ALDAZAVAL | CRISTHIAN QUINTANILLA TAYPE |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | 22/05/2025 | FICHA TÉCNICA ESTANDAR |  |  |  | 02/06/2025 | 0 |  | 0 | 2027468.47 | 0 | 2027468.47 | Pavimentación de pistas y veredas de las URBANIZACIONES VILLA INDUSTRIAL Y LOS PEÑAS para lo cual se prevé la construcción de calzada rígida en un área de 5,841.56 m2, con concreto F¿c = 210 Kg/cm2, h=0.20 cm, colocada sobre una base granular compactada de espesor e = 0.20 cm, contando con un ancho variable de calzada de 4.00m a 9.00m También se plantea la construcción de 46.93 metros lineales de muro de contención de concreto armado F´c=210 kg/cm2 ubicado en la calle N° 01. En cuanto a la movilidad peatonal se prevé la construcción de veredas en un área de 1,423.91 m2 en ambos lados de la calzada con concreto resistencia mínima a la compresión de F¿c= 175 Kg/cm2 con un ancho promedio de 1.00m y espesor de 0.15m, construcción de sardineles en una longitud de 983.39 m en el borde exterior de las veredas (0.10 x 0.40 m), con resistencia mínima a la compresión de F¿c= 175 Kg/cm2. Finalmente se ejecutarán trabajos de señalización y pintado y mitigación ambiental. | 537 |  | 43500 | 0 | 0 | 0 | INVIERTE | PROYECTO DE INVERSION |  |  | [16/04/2026] ACTUALMENTE SE ESTÁ ELABORANDO EL TDR PARA EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO | SIN PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA | SIN PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA | 0 | 1983968.47 |  |  | SI | SI | NO |  |  | APURIMAC
2695333 | 2695333 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VÍA VECINAL AP-607: EMP. AP-103 - MAUCACALLE - PTA. CARRETERA DISTRITO DE TAMBURCO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 1876662.1 | TRANSPORTE | TRANSPORTE TERRESTRE | VÍAS VECINALES | VIABLE | ACTIVO |  | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | HAILY LISBETH PEÑA BAUTISTA | MARCO ANTONIO OSCCO ALDAZAVAL | CRISTHIAN QUINTANILLA TAYPE |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | 23/05/2025 | FICHA TÉCNICA ESTANDAR |  |  |  | 02/06/2025 | 0 |  | 0 | 1876662.1 | 0 | 1876662.1 | Mejoramiento del camino vecinal aplicando un pavimento flexible (asfáltico) en una longitud de 1.540 Km, un ancho promedio de 5.00m, corte en material suelto (en 6,533.82 m3) y en roca suelta (en 725.98 m3), construcción de obras de arte: alcantarilla de concreto armado F'c=210 kg/cm2 (02 unidades), conformación de cunetas revestida con concreto F'c=175 kg/cm2 en una longitud de 1,540.00 m para favorecer la conservación de la vía vecinal de la erosión pluvial, de igual manera se considerara la instalación de señalización preventiva (11 unidades), señalización reglamentaria (05 unidades), señalización informativa (02 unidades) y 03 postes kilométricos. | 485 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | INVIERTE | PROYECTO DE INVERSION | [5 empty] | 0 | 1876662.1 |  |  | SI | NO | NO |  |  | APURIMAC
2709635 | 2709635 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS URBANAS DE LA URBANIZACIÓN VECINAL ARBIETO Y URBANIZACIÓN APROVIDA, DISTRITO DE TAMBURCO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 1314342.73 | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO | VÍAS URBANAS | VIABLE | ACTIVO |  | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | HAILY LISBETH PEÑA BAUTISTA | MARCO ANTONIO OSCCO ALDAZAVAL | CRISTHIAN QUINTANILLA TAYPE |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | 05/12/2025 | FICHA TÉCNICA ESTANDAR |  |  |  | 18/12/2025 | 0 |  | 0 | 1314342.73 | 0 | 1314342.73 | Creación del servicio de movilidad urbana mediante la construcción de PISTAS Y VEREDAS | 212 |  | 38000 | 7600 | 7600 | 0 | INVIERTE | PROYECTO DE INVERSION |  |  | [16/04/2026] SE GENERÓ LA ORDEN DE SERVICIO Nº 205 DE FECHA 12/03/2026 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CON PLAZO DE EJECUCIÓN DE 45 DÍAS CALENDARIOS | NO SE IDENTIFICA PROBLEMÁTICA | HACER CUMPLIR PLAZOS DE ENTREGA, REVISIONES Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | 0 | 1276342.73 | 202604 | 202604 | SI | SI | NO |  |  | APURIMAC
2707648 | 2707648 | ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, CAMION BARANDA Y VEHICULO PARA SUPERVISION; EN EL(LA) SISTEMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC | 1088402.84 | AMBIENTE | GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS | APROBADO | ACTIVO |  | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | HAILY LISBETH PEÑA BAUTISTA | OSCAR JUVENAL GONZALES VIDAL | CRISTHIAN QUINTANILLA TAYPE |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | 24/09/2025 |  |  |  |  | 09/02/2026 | 0 |  | 0 | 1088402.84 | 0 | 1088402.84 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | INVIERTE | INVERSIONES IOARR | [5 empty] | 0 | 1088402.84 |  |  | SI | NO | NO |  |  | APURIMAC
2674695 | 2674695 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN VALENTÍN, EL TRIUNFO Y GRAU DE LA URBANIZACIÓN AYCHAHUACCSO DISTRITO DE TAMBURCO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 1035691.23 | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO | VÍAS URBANAS | VIABLE | ACTIVO |  | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | HAILY LISBETH PEÑA BAUTISTA | MARCO ANTONIO OSCCO ALDAZAVAL | CRISTHIAN QUINTANILLA TAYPE |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | 14/04/2025 | FICHA TÉCNICA ESTANDAR |  |  |  | 21/04/2025 | 1 |  | 0 | 1192084.64 | 0 | 1192084.64 | Creación del servicio de movilidad urbana mediante la construcción de calzada rígida en un área de 1,939.06 m2, con concreto F¿c = 210 Kg/cm2, h=0.15 cm, colocada sobre una base granular compactada de espesor e = 0.20 cm, contando con un ancho variable de calzada de 3.60m a 5.60m. También se plantea la construcción de 30 metros lineales de muro de contención de concreto armado F´c=210 kg/cm2 ubicado en la calle Grau. También se prevé la construcción de un canal de evacuación de aguas pluviales en una longitud de 9.40 m el cual consiste en un canal de concreto armado F¿c = 210 Kg/cm2 y rejilla metálica como cobertura. Asimismo, en cuanto a la movilidad peatonal se prevé la construcción de veredas en un área de 926.85 m2 en ambos lados de la calzada con resistencia mínima a la compresión de F¿c= 175 Kg/cm2 con un ancho de 0.90m y espesor de 0.10m, construcción de sardineles en una longitud de 806.62 m en el borde exterior de las veredas (0.10 x 0.40 m), con resistencia mínima a la compresión de F¿c= 175 Kg/cm2. Finalmente se ejecutarán trabajos de señalización y pintado y mitigación ambiental. | 261 |  | 5000 | 0 | 41100 | 0 | INVIERTE | PROYECTO DE INVERSION | 0 | 3.94 | [16/04/2026] EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ENCUENTRA APROBADO POR LLAMKASUN Y ACTUALMENTE ESTÁ EN CARTERA ESPERANDO FINANCIAMIENTO PARA PROCEDER CON LA EJECUCIÓN FÍSICA | FALTA DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA, SIN EMBARGO EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA APROBADO EN LLAMKASUN PARA SU POSTERIOR FINANCIAMIENTO | REALIZAR SEGUIMIENTOS CONSTANTES | 41100 | 1145984.64 | 202511 | 202512 | SI | SI | NO |  |  | APURIMAC
2674631 | 2674631 | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CALLE CAMINOS DEL INCA, PASAJE 1 Y PASAJE 2 DE LA URBANIZACION SAN LORENZO, DISTRITO DE TAMBURCO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC | 995397.82 | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO | VÍAS URBANAS | VIABLE | ACTIVO |  | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | HAILY LISBETH PEÑA BAUTISTA | MARCO ANTONIO OSCCO ALDAZAVAL | CRISTHIAN QUINTANILLA TAYPE |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | 08/01/2025 | FICHA TÉCNICA ESTANDAR |  |  |  | 11/02/2025 | 1 |  | 0 | 1248966.24 | 0 | 1248966.24 | COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE ANCHO VARIABLE DE 2.70m A 8.00m, CONSTRUCCIÓN DE BERMAS DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE CUNETAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE SECCIÓN TRIANGULAR, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE SECCIÓN RECTANGULAR DE CONCRETO CUBIERTA CON REJILLA METÁLICA DE ALTO TRANSITO, ASIMISMO PARA SE PREVÉ LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO EN AMBOS LADOS DE LA CALZADA CON UN ANCHO DE 1.00M, CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES EN EL BORDE EXTERIOR DE LAS VEREDAS. FINALMENTE, SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PONTÓN O CRUCE DE CANAL DE RIEGO CON CONCRETO ARMADO, REPOSICIÓN DE 50 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 50 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE, ENCIMADO DE 07 BUZONES DE DESAGÜE, REUBICACIÓN DE 12 POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TAMBIÉN SE EJECUTARÁN TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN Y PINTADO Y MITIGACIÓN AMBIENTAL. | 45 |  | 337329 | 321426 | 1233062 | 0 | INVIERTE | PROYECTO DE INVERSION | 100 | 98.8 | [15/04/2026] LA INVERSIÓN CULMINÓ SU EJECUCIÓN FÍSICA AL 100% EN FEBRERO DEL 2026. SE PRESENTÓ EL TDR DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA CON FECHA 14/04/2026 | SIN RESTRICCIONES RELEVANTES PARA LA EJECUCIÓN | AGILIZAR GESTIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA | 911636 | 1.24 | 202506 | 202603 | SI | SI | NO |  |  | APURIMAC
2678508 | 2678508 | ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; EN EL(LA) SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC | 370471.55 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | ORDEN INTERNO | SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL | APROBADO | ACTIVO |  | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | HAILY LISBETH PEÑA BAUTISTA | OSCAR JUVENAL GONZALES VIDAL | CRISTHIAN QUINTANILLA TAYPE |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | 07/02/2025 |  |  |  |  | 12/03/2025 | 1 |  | 0 | 365661.36 | 0 | 365661.36 |  |  |  | 0 | 0 | 12000 | 0 | INVIERTE | INVERSIONES IOARR |  |  | [30/01/2026] EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA APROBADO Y EN ESPERA DE PRESUPUESTO PARA SU EJECUCIÓN | NO SE IDENTIFICA PROBLEMÁTICA | NO SE IDENTIFICA PROBLEMÁTICA | 12000 | 353661.36 | 202506 | 202506 | NO | NO | NO |  |  | APURIMAC
2692483 | 2692483 | CONSTRUCCION DE ALMACEN; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC | 362149.4 | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | GESTIÓN | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | APROBADO | ACTIVO |  | GL | GOBIERNOS LOCALES | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | HAILY LISBETH PEÑA BAUTISTA | MARCO ANTONIO OSCCO ALDAZAVAL | CRISTHIAN QUINTANILLA TAYPE |  |  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO | 30/04/2025 |  |  |  |  | 06/05/2025 | 1 |  | 0 | 426368.2 | 0 | 426368.2 |  |  |  | 406368 | 49794 | 69794 | 0 | INVIERTE | INVERSIONES IOARR | 0 | 4.69 | [16/04/2026] SE INICIÓ LA EJECUCIÓN FÍSICA EN FECHA 13 DE ABRIL DEL 2026 | DEMORAS EN ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEBIDO A QUE LAS COTIZACIONES NO ERAN CONDORDANTES CON EL PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO POR LA SUBIDA DE COSTOS DE COMBUSTIBLE | AGILIZAR LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y PRESENTAR INFORME DANDO CUENTA DE LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS | 20000 | 0.2 | 202511 | 202604 | SI | SI | NO |  |  | APURIMAC